(наименование организации)

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОДРЯДЧИКА

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

КРАСНОЯРСК 2011 г.

# Согласовано:                                                                                Согласовано:

Первый заместитель министра                                                   Руководитель службы

строительства и архитектуры                                                     строительного надзора и

Красноярского края                                                                     жилищного контроля

Красноярского края

__________________ Е.А. Диев                                           _____________А.Е. Пряничников

«____»______________2010 г.                                                 «____»______________2010 г.

1. Область применения

  - Настоящие  методические рекомендации устанавливают единый порядок осуществления строительного контроля подрядчика при организации строительных площадок.

  - Требованиями настоящих методических рекомендаций должны руководствоваться сотрудники,___________________________________________________________________

(наименование организации)

привлекаемые при производстве работ по организации строительных площадок, а также на всех стадиях производства строительных работ, на всех этапах возведения объектов капитального строительства.

  - Требования настоящих методических рекомендаций должны исполняться при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в случае, если проектная документация таких объектов подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.

2. Нормативные ссылки

При разработке документа учтены требования следующих основных нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент                                о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений города Красноярска, утвержденные решением Красноярского городского Совета                         от 22.06.1998 №13-108;

- Положение о порядке согласования проведения строительно-монтажных, планово-предупредительных и аварийных работ на объектах инженерной инфраструктуры, утвержденное постановлением администрации г.Красноярска от 17.04.2006 №280;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»;

- ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда на высоте»;

# Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 №91;

- ПБ-518-02 «Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- Правила пожарной безопасности ППБ-01, зарегистрированные Минюстом России 27.12.1993 № 445

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

3. Термины и определения

Генеральный подрядчик – юридическое лицо, осуществляющее работы                                    по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов по договору подряда посредством исполнения своих обязательств другими лицами

Подрядчик – лицо, осуществляющее производство какого-либо вида строительных работ на основании договора оказания услуг.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

4.1. Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием современных средств механизации. В этом документе необходимо разрабатывать наиболее прогрессивные технологии строительного производства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ.

4.2. Подготовка к проведению земляных и строительных работ по каждому объекту должна предусматривать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов производства работ на вне — и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

4.3. Исходными материалами для разработки проекта производства работ должны служить:

- задание на разработку

- проект организации строительства;

- необходимая рабочая документация;

- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов;

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции.

4.4. Состав и содержание проектов производства работ должны соответствовать требованиям следующих документов:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приложение Ж);

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», утвержденный Постановлением Госстроя от 17.09.2002 №122, (приложение 4);

- СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства";

4.5. Проекты производства работ разрабатываются генеральными  подрядчиками. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ, проекты производства работ разрабатываются организациями, выполняющими                       эти работы.

4.6. Проекты производства работ по заказу генеральной подрядной или субподрядной организации могут разрабатываться проектными организациями и другими организациями, имеющие Свидетельство о допуске, специалистами предприятия, прошедшими специальную подготовку и имеющими удостоверение на право выполнять данный вид работ.

4.7. Проект производства работ утверждается руководителем генеральной подрядной организации, а по производству монтажных и специальных работ — руководителем соответствующей субподрядной  организации  по  согласованию                          с генеральной подрядной организацией.

4.8. В составе ППР разрабатываются схемы привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок грузов, технологические карты (схемы) по видам работ, проекты размещения временных зданий и сооружений, прокладки сетей инженерного обеспечения стройплощадок, конструктивные чертежи оснастки и приспособлений, креплений подъемников, схемы организации безопасного движения автотранспорта, мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, последовательность производства земляных работ в зависимости от экологических и геологических характеристик разрабатываемого грунта, документация по контролю качества и другие мероприятия.

4.9. Условия и даты начала производства работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему территории, а также специальные меры по защите, благоустройству, инженерному обеспечению, транспортному и коммунально-бытовому обслуживанию территории в период строительства,  схемы движения транспорта                        и пешеходов в составе проектов производства работ согласовываются органами местного самоуправления и уполномоченными организациями, ответственными                                         за функционирование объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

5. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

5.1. С целью обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, функционирования  городского хозяйства, сохранности подземных сооружений                          и коммуникаций, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных и строительных работ, выполнение указанных работ на территории города Красноярска и других муниципальных образований Красноярского края разрешается только при наличии ордера, оформленного уполномоченным органом города Красноярска — Службой 005, в муниципальных образованиях Красноярского края — органами местного самоуправления.

5.2. Оформление ордера обязательно при выполнении всех видов земляных работ: прокладке, переустройстве (ремонте) подземных инженерных сетей и коммуникаций                  (в том числе в подземных коллекторах), использовании территории для обустройства                  и содержания  строительных площадок, установке лесов, бытовых городков, складировании материалов, изделий, конструкций при производстве земляных, строительных и ремонтных работ.

5.3. Без предварительного оформления ордера (по аварийной телефонограмме) начинается производство аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и коммуникациях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и прочих инженерных сооружениях, промышленных объектах.

По истечении нормативного срока аварийно-восстановительных работ для                                  их продолжения оформляется ордер.

5.4. Производство работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов                          на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию и эксплуатацию инженерных коммуникаций, зданий и сооружений при авторском надзоре проектных организаций, строительном контроле застройщика и государственном строительном надзоре.

5.5. Должностное лицо, ответственное за выполнение земляных работ (прораб, мастер, начальник участка), обязано во время их проведения постоянно находиться                     на строительной площадке.

5.6. Запрещается:

- Ведение работ в случае приостановления или прекращения действия ордера, разрешения на производство строительно-монтажных работ, а также при вынесении органами надзора соответствующих предписаний о приостановлении (запрещении) строительства.

- Производство работ с отклонением от утвержденной проектной документации  без  согласования с проектной организацией и органами надзора, осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих изменений в ордер.

- Осуществление работ с отклонением от условий согласования и выдачи ордера.

-Осуществление строительно-монтажных работ без утвержденной разрешительной и проектной документации, в том числе без проекта организации строительства и проекта производства работ, без оформления ордера на производство работ.

- Проводить вырубку деревьев и кустарников до получения разрешения на строительство.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Требования к организации и содержанию строительной площадки.

6.1.1. Строительная площадка организуется на отведенной площади (трассе) для строительства объекта. Внутриплощадочные и внеплощадочные работы должны проводиться в строгом соответствии со строительным генеральным планом, являющимся неотъемлемой частью утвержденных ПОС и ППР.

6.1.2. Организация и производство земляных, строительных и дорожных работ должны исключать повреждение подземных сооружений, инженерных коммуникаций, линий связи, кабелей электропитания и инфраструктуры.

6.1.3. Строительная площадка должна быть огорожена по ее границам, указанным в строительном генеральном плане. В соответствии с этим планом должны быть установлены указывающие, предупреждающие и запрещающие знаки; ограждены и отмечены опасные зоны и маршруты, отведены и обозначены зоны выполнения работ повышенной опасности.

6.1.4. Виды ограждений строительной площадки должны соответствовать указанным в строительном генеральном плане. Временные ограждения при строительстве                          на участках (территориях) существующей городской застройки, устанавливаемые                    для обозначения опасных зон, траншей, измененных пешеходных и транспортных маршрутов, а также безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям, сооружениям должны быть согласованы с административными органами                     и эксплуатационными организациями. Ограждения строительных площадок и мест разрытия  должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново.

6.1.5. При устройстве временных ограждений должны вывешиваться на видных местах предупредительные надписи и таблички, устанавливаться необходимые световые сигналы постоянного или прерывистого действия. Устройство временных ограждений должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.059-95.

6.1.6. Для сохранения в целости и обеспечения сохранности строительных материалов, изделий, конструкций, сырья и для исключения возможности проникновения на объект посторонних лиц в нерабочее время должна быть организована охрана.

6.1.7. Организация и размещение на строительной площадке временных сооружений и зданий, в том числе мобильных инвентарных, должны соответствовать требованиям строительного генерального плана.

6.1.8. Складирование на строительной площадке конструкций, изделий, материалов и сырья должны осуществляться в местах, определенных строительным генеральным планом. Организация складирования должна обеспечивать соблюдение технологической последовательности строительства и сохранность строительных материалов, изделий, конструкций и сырья от воздействия атмосферных осадков и природных факторов.

6.1.9. Перемещение по строительной площадке тяжеловесного или негабаритного оборудования, укрупненных строительных конструкций, элементов (частей) башенных кранов, а также мобильных кранов большой грузоподъемности должно осуществляться       по дорогам, путям и маршрутам, указанным в строительном генеральном плане.

6.1.10. Организации, осуществляющие новое строительство, реконструкцию                        и ремонт производственных, в том числе транспортных объектов, жилых и других зданий при производстве земляных, строительных и дорожных работ, кроме мероприятий, предусмотренных проектной документацией, обязаны выполнять требования администрации города Красноярска и муниципальных образований Красноярского края по соблюдению чистоты и санитарному содержанию строительных площадок                               и прилегающих к ним территорий. К таким требованиям относятся:

- своевременная уборка территории от строительного мусора, демонтированного оборудования, вышедшей из строя техники, металлолома, отходов производства                         и различной свободной тары. Для сбора строительного мусора на строительной площадке должен быть установлен бункер-накопитель или отведено место для сбора мусора;

- проходы, проездные пути, подходы или подъезды к средствам пожаротушения должны быть расчищены от снега;

- установка контейнеров, бытовок, ангаров, складских помещений, возведение гаражей, не предусмотренных проектной документацией, должна согласовываться                      с разработчиками ПОС или ППР;

- утилизация мусора должна осуществляться в отведенных для этих целей местной администрацией местах;

- мойка и чистка транспортных средств должны проводиться в специально отведенных для этого местах. Выезды со строительных площадок необходимо оборудовать пунктами мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков. Запрещается вынос грунта или грязи колесами автотранспорта со строительных площадок.

- сыпучие грузы должны перевозиться на транспортных средствах, оборудованных пологом;

- в ходе строительства люки смотровых и водоприемных колодцев на территории стройплощадки, на тротуарах и проезжей части должны быть закрыты крышками, решетками и расчищены от земли и снега. Разрытые и опасные места должны быть ограждены;

- строительные объекты должны быть обустроены (сооружены ворота, установлены пешеходные галереи с насыпями, мостики, перила, поставлены ограждения, установлены дорожные знаки, проложены временные дороги с обозначенными объездами);

- все виды освещения, особенно аварийное, должны содержаться в исправном состоянии;

- по окончании строительных работ территория должна быть благоустроена: мусор, отходы производства, грунт - вывезены, восстановлены бортовой камень, дорожное покрытие, газоны, цветники, малые архитектурные формы, ограждения, рекламные щиты и пр.

6.1.11. Закрыть фасады зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали                  и площади, навесным декоративно-сетчатым ограждением.

6.1.12. Запрещается проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях, устройство на стройплощадке выгребных туалетов.

6.1.13. Установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку. Не допускается закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов. Производственные и бытовые стоки, образующиеся                 на строительной площадке, должны удаляться и обезвреживаться в соответствии                                с временными техническими условиями эксплуатирующих организаций,  прилагаемыми           к  проекту организации строительства и проекту производства работ. Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений                без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров.

6.1.14. Оборудовать автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, специальными съемными тентами.

6.1.15. Выполнить работу по водоотводу, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства               и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ.

6.1.16. Организации, выполняющие работы на проезжей части улиц и магистралей, оснащаются необходимыми техническими средствами  безопасности дорожного движения:  дорожными знаками с улучшенными светотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой                                 со светоотражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники. Без наличия указанных средств начало работ               на проезжей  части не разрешается.

6.1.17. Номенклатура, количество и место расстановки дорожных знаков определяются исходя из характера проводимых работ и должны  соответствовать утвержденным схемам. Импульсные стрелки должны быть включены  вне  зависимости  от времени суток.

6.1.18. На ограждениях строительных площадок или сетчатых ограждениях по фасаду зданий рекомендуется размещение рекламы, социальных плакатов, художественного оформления или другой информации. При этом размещение коммерческой рекламы и информации производится при наличии оформленного                          в установленном порядке разрешения.

6.1.19. На въезде на строительную площадку необходимо устанавливать информационный щит-аншлаг, содержащий следующую информацию:

- адрес и наименование строящегося объекта;

- наименование заказчика, номер телефона;

- наименование генерального подрядчика, номер телефона;

- фамилия, имя, отчество руководителя работ/номер телефона;

- наименование проектной организации, номер телефона;

- сроки начала и окончания строительства:

- номер свидетельства о допуске СРО на право производства работ, оказывающих влияние на безопасность.

Помимо информационного щита на ограждениях строительных площадок                           в обязательном порядке должны быть размещены графическое изображение строящегося объекта с краткой его характеристикой и указанием автора проекта, а также графическое изображение или фотографии исторического прошлого места, на котором ведется строительство.

6.2. Экологические требования и охрана окружающей среды

6.2.1. Руководители организаций обязаны обеспечивать в ходе строительства выполнение экологических требований и требований по охране окружающей среды, сформулированных в пояснительных записках к ПОС и ППР, обратив особое внимание на:

- обеспечение стройплощадки тарой для слива нефтепродуктов;

- организацию контроля за сбросом неиспользованной бетонной и асфальтобетонной смесей в отведенных местах;

- исключение несанкционированного сброса воды, приводящего к подмыву территории и объектов;

- принятие мер по сохранению зеленых насаждений от подмывов, ограждению кустарников и деревьев с целью их сохранения при производстве работ;

- недопущение самовольной рубки кустарников, деревьев, уничтожения цветников, газонов.

6.3. Требования по соблюдению мер безопасности на строительной площадке

6.3.1. Мероприятия по безопасному производству работ на строительной площадке, участке работы и рабочем месте должны обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ и соответствовать требованиям СНиП, а также изложенным в соответствующих разделах ППР.

6.3.2. При выполнении мероприятий наиболее важными считаются:

- своевременное оформление наряда-допуска на производство работ повышенной опасности;

- обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, защитными касками рабочих, инженерно-технических работников и служащих, занятых на линии;

- соблюдение сроков проверки знаний требований охраны труда у рабочих, инженерно-технических работников и служащих по списку должностей с учетом выполняемых работ;

- проведение инструктажей и обучения в процессе работ лиц, вновь зачисленных                  в штат организации;

- обозначение зон, опасных для людей;

- освещение строительной площадки, участков работы, рабочих мест, проездов                   и проходов к ним;

- закрытие крышками, ограждение прочными щитами колодцев, шурфов и других выемок в грунте;

- наличие схемы движения автотранспорта у въезда на строительную площадку;

- оборудование пересечений автомобильных дорог с рельсовыми путями шлагбаумом и световой сигнализацией;

- посыпку шлаком или песком проездов, проходов, рабочих мест в зимнее время, уборку наледей;

- установку ограждений на проходах (переходах) с уклоном более 20 градусов;

- соблюдение сроков испытаний под нагрузкой деревянных и металлических лестниц;

- обеспечение рабочих мест в зависимости от условий работы и технологии производства необходимым инструментом, оснасткой, средствами индивидуальной                    и коллективной защиты;

- контроль применения открытого огня на расстоянии не менее 50 метров от места хранения легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов;

- установку для спуска мусора закрытых желобов, ящиков или контейнеров;

- складирование различного имущества, сырья, оборудования и др. с применением мер, исключающих самопроизвольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание;

- хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, транспортировку                          с соблюдением мер против рассыпания и распыления;

- хранение материалов, содержащих вредные и взрывчатые растворители                            в герметичных емкостях;

- применение на рабочих местах (в помещениях, зонах) при работе с материалами (компонентами), выделяющими взрывоопасные вещества, электроустановок                              в невзрывоопасном исполнении;

- оборудование помещений, где проводятся работы с пылевидными или пылеобразующими материалами, вентиляционными системами или аспирационными средствами.

6.3.3. При организации строительно-монтажных работ в стесненных условиях городской застройки, в местах массового прохода людей, по всей высоте объекта капитального строительства необходимо наличие строительной защитной сетки.

6.3.4. Все технологические проемы, расположенные на этажах и монтажных горизонтах должны быть ограждены жестким, надежным, хорошо видимым ограждением.

6.3.5. Вход в строящееся здание должен быть организован с противоположной стороны  от установки грузоподъемного механизма, в случае невозможности устройства входа в строящееся здание в противоположной стороны от  крановых путей,                              на стройплощадке между строящемся жилым домом и ограждением крановых путей выполняются защитные ограждения.

6.3.6. Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и выше расположенной стеной над входом, должен быть 70-75 град.

6.3.7. При возведении высотных зданий рекомендуется использовать  грузовые и грузопассажирские подъемники. Число подъемников  определяется объемом и массой подаваемых грузов и численностью работающих, но не менее одного грузового и одного грузопассажирского подъемника на грузоподъемный кран.

6.3.8. Колодцы и шурфы на территории  стройплощадки  должны  быть закрыты или огорожены, а траншеи и котлованы — ограждены перилами высотой 1.1 м. В темное время суток на ограждения  должны быть  выставлены  световые сигналы.

6.3.9. В местах проходов через траншеи, трубопроводы должны быть устроены мостики шириной не менее 0.8 м с перилами высотой 1.1 м и ботовыми досками высотой не менее 15 см.

6.3.10. Участок по заготовке арматуры устраивается за пределами опасных зон, возникающие на стройплощадке. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных                 для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0.3 м применять приспособления, предупреждающие  их разлет; устанавливать  защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двухсторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; закрывать щитами  торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м;

6.3.11. Места  производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя, или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Места производства  сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения;

6.3.12. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии                            с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При хранении газовых баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

6.3.13. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться                          в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающие их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться                          в горизонтальном положении на рамах или стеллажах.

6.3.14. При выполнении строительно-монтажных работ в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины «Биотуалет» и пункты для обогрева рабочих, которые должны переставляться каждый раз в зону, над которой не производится транспортирование грузов кранами (вне опасной зоны).

6.3.15. Не допускается проживание на стройплощадке иностранных граждан, выполняющие строительно-монтажные работы на данном объекте.

6.4. Требования по соблюдению пожарной безопасности на строительной площадке

6.4.1. На строительной площадке, строительном объекте пожарная безопасность должна быть организована в соответствии с требованиями стандартов пожарной безопасности, а также инструкции по обеспечению пожарной безопасности на конкретном объекте.

6.4.2. К наиболее важным требованиям относятся:

- наличие инструкции по противопожарным мерам на рабочих местах, где используется открытый огонь;

- наличие в необходимых местах противопожарных щитов, укомплектованных необходимым инвентарем. Доступ к щитам всегда должен быть свободным;

- своевременная перепроверка или перезарядка установленных (вывешенных) огнетушителей;

- защита песка от попадания влаги и замерзания;

- обозначение мест, разрешающих и запрещающих курение, запрещающих работу                с открытым огнем;

- наличие на видных местах табличек с указанием фамилий лиц, ответственных                 на данном рабочем месте, в помещении, на складе за меры пожарной безопасности;

- обеспечение мер пожарной безопасности в местах, где проводятся электросварочные работы;

- регулярное проведение занятий (инструктажей) по пожарной безопасности

с отметкой и подписью обученного или проинструктированного специалиста и рабочего.

6.4.3. До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.

6.4.4. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий                      и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному                    в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований действующих норм проектирования.

6.4.5. Не допускается размещение сооружений на территории строительства                          с отступлениями от действующих норм и правил и утвержденного генплана.

6.4.6. На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.

6.4.7. У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями                             и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

6.4.8. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 100 м - со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.

6.4.9. Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также                  под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих                                   и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

6.4.10. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

6.4.11. В строящихся зданиях по согласованию с органами государственного пожарного надзора разрешается располагать временные мастерские и склады                             (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего                      и ценного оборудования, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов) при условии выполнения требований настоящих Правил. Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

6.4.12. Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.

6.4.13. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.

6.4.14. Допускается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

6.4.15. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения                 на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций.

6.4.16. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с нормами проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые                     из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

6.4.17. При строительстве зданий в три этажа и более следует применять инвентарные металлические леса.

6.4.18. Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

6.4.19. Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, плитами ДВП, брезентом и др.) не разрешается.

6.4.20. Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) необходимо устраивать не менее двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства.

6.4.21. Опалубку из горючих и трудногорючих материалов допускается устраивать одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания.

6.4.22. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.

6.4.23. Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела огнестойкости должны производиться одновременно с возведением здания.

6.4.24. При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры                  по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

6.4.25. Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами.

6.4.26. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ должны выполняться из негорючих и трудногорючих материалов.

6.4.27. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства.

6.4.28. На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги "Огнеопасно - легковоспламеняемый утеплитель".

6.4.29. Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра                  на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2.

6.4.30. На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменной потребности.

6.4.31. Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м                       от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

6.4.32. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный горючий и трудногорючий утеплитель, несмонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий, а также                               в противопожарных разрывах.

6.4.33. После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки                   и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты. Площадь незащищенной в процессе производства работ горючей теплоизоляции должна быть                  не более 500 м2.

6.4.34. При повреждении металлических обшивок панелей с горючими                              или трудногорючими утеплителями должны приниматься незамедлительные меры                 по  их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений (болтовых и др.).

6.4.35. До начала монтажа панелей с полимерными утеплителями укладки полимерных утеплителей на покрытие и производства работ по устройству кровель должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы                         на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Для сообщения               о пожаре у выходов на покрытие должны быть установлены телефоны или другие средства связи.

6.4.36. При производстве работ по устройству покрытия площадью 1000 м2 и более                                 с применением горючего или трудногорючего утеплителя на кровле для целей пожаротушения следует предусматривать устройство временного противопожарного водопровода. Расстояние между пожарными кранами следует принимать из условия подачи воды в любую точку кровли не менее чем двумя струями с расходом 5 л/с каждая.

6.4.37. При производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции                на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями,                              не разрешается производить электросварочные и другие огневые работы.

6.4.38. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих и трудногорючих материалов.

6.4.39. Не допускается заливка битумной мастикой ребер профилированного настила при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики,                       не предусмотренных проектом.

6.4.40. Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов                              с утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.

6.4.41. Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива не допускается.

6.4.42. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

6.4.43. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

6.4.44. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся                 у выходов из зданий, не допускается.

6.4.45. В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями                на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 м или за противопожарной стеной.

6.4.46. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или               из резервуаров (водоемов).

6.5. Требования по соблюдению на строительной площадке санитарных норм                   и правил

6.5.1. Строительные площадки должны быть оборудованы санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Это отражается в мероприятиях по охране труда и обосновании санитарно-бытового обслуживания строителей, изложенных самостоятельными разделами в пояснительной записке к ПОС, а также в решениях по охране труда в составе ППР.

К наиболее важным требованиям относятся:

- подготовка и введение в строй санитарно-бытовых помещений и установок                     до начала основных строительных работ;

- выделение мест и помещений, которые обозначаются соответствующими надписями, знаками, указателями для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств первой медицинской помощи. Медикаменты                       в аптечках и средства первой медицинской помощи должны своевременно пополняться;

- наличие питьевой воды, удовлетворяющей санитарным требованиям, размещение питьевых установок на расстояниях не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали                 от рабочих мест;

- проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования рабочих              и линейных инженерно-технических работников, занятых на работах с вредными                       и опасными условиями труда;

- наличие исправных мест личной гигиены, туалетов, своевременное обеспечение                их моющими средствами;

- осуществление периодического контроля на рабочих местах и в помещениях                  за содержанием в воздухе рабочей зоны вредных веществ, освещенности, величин вибрации, шума, температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха;

- применение для санитарно-гигиенической оценки вредных, производственных факторов своевременно поверенных и исправных приборов.

6.6. Требования по соблюдению на строительной площадке электробезопасных условий труда.

6.6.1. Временные электросети напряжением до 1000 В, используемые                            при электроснабжении объектов капитального строительства, должны быть выполнены изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных               на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте                   над уровнем земли, настила не менее, м: 3.5 — над проходами; 6.0  - над проездами; 2.5 — над рабочими местами.

6.6.2. Энергооборудование должно быть выполнено в защищенном исполнении (закрыто на запирающие устройства и защищено от попадания атмосферных осадков).

7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1. Производство работ в непосредственной близости от существующих зданий                  и сооружений осуществляется с учетом:

- специальных мероприятий по обеспечению сохранности существующих строений, базирующихся на результатах инженерных изысканий и обследования зданий                              и сооружений и учитывающих особенности инженерно-геологических условий площадки, а также состояние строительных конструкций строений;

- решений по усилению существующих зданий и сооружений, включая укрепление грунтов оснований;

- мероприятий по мониторингу строящихся и существующих строений                                     и прилегающего к ним подземного пространства.

7.2. Строительные, монтажные и специальные строительные работы выполняются                в строгом соответствии с технологическими картами, в которых детально отражаются методы  организации и производства работ, способы входного, операционного                            и приемочного контроля качества с использованием современных средств, а также решения по охране труда и технике безопасности.

7.3. Ответственные конструкции по мере их готовности принимаются в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта  промежуточной приемки этих конструкций по установленной форме. Акты освидетельствования скрытых работ составляются на завершенный процесс.

7.4. При установке кранов для выполнения строительно-монтажных работ                             на территории строительной площадки указываются границы рабочих и опасных зон, связанных с работой крана, при этом установка и эксплуатация башенных кранов проходит обязательное согласование в ЕМТУ Ростехнадзора.

7.5. На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (дороги                          и пешеходные дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие о работе крана.

7.6. В случаях, когда в опасные зоны попадают соседние здания и сооружения, в которых находятся люди, транспортные или пешеходные дороги (тротуары) предусматривают решения (мероприятия) по обеспечению безопасности людей, в том числе:

- перенесение транспортных и пешеходных дорог, а также входов и выходов                        в эксплуатируемое здание за пределы опасных зон;

- защита оконных и дверных проемов, попадающих в опасную зону, специально  предназначенными  для этого предохранительными ограждениями;

- выселение  (удаление)  людей из зданий и сооружений,  конструкции которых                 не обеспечивают безопасность людей при случайном падении на эти конструкции перемещаемых грузов.

7.7. Установка крана осуществляется в обязательном порядке с прибором ОНК-140 (ограничитель нагрузки крана), который обеспечивает автоматически все необходимые параметры и ограничения по зоне работы крана, грузоподъемности и ветровым нагрузкам.

7.8. В случае необходимости совместной работы монтажного крана с другими строительными машинами и оборудованием, в том числе и с другими кранами, разрабатываются специальные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия.

7.9. Геодезический контроль при  производстве  строительно-монтажных работ выполняется линейным инженерно-техническим персоналом с обязательным привлечением геодезических служб строительных организаций.

7.10. При устройстве и эксплуатации сетей и установок временного электроснабжения на строительной площадке предусматривается выполнение контрольных операций (визуальный осмотр сетей, замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей, проверка непрерывности цепей заземления и т.д.), проводимых                    с большей частотой по сравнению с регламентными нормами, установленными                       для постоянных сетей.

7.11. При производстве изоляционных работ запрещается варка и разогрев битумных мастик в котлах.

7.12. Битумная мастика доставляется на строительную площадку автобитумовозами и подается к рабочему месту по трубопроводу или в закрытой металлической таре.

7.13. На строительной площадке у ответственного за производство работ должны находиться:

- Приказ руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте.

- Оригинал ордера на производство работ.

- Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение безопасных условий труда, удостоверения на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих работами, на знание правил по охране труда и технике безопасности.

- Стройгенплан, комплект рабочих чертежей, проект производства работ                            на выполняемые виды работ, схема организации стройплощадки и утвержденный график производства работ.

- Акт передачи заказчиком строительной площадки подрядной организации                        и возможности производства работ на объекте.

- Журналы производства работ, авторского надзора, а также журналы сварочных                       и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по технике безопасности и др.

7.14. Ответственный за производство работ обязан вести ежедневные записи                      в журнале производства работ, проводить инструктажи по технике безопасности, исполнять предписания, выданные представителями заказчика, авторского и технического надзора, контрольных и надзорных органов, в части обустройства и содержания строительной площадки и прилегающей территории.

7.15. Запрещается производство работ без установки щитов, содержащих информацию о планируемом виде работ, сроках проведения работ, графическом изображении строящегося объекта, количестве вырубаемых и пересаживаемых зеленых насаждений, проекте (плане) благоустройства и озеленения территорий, а также показателях воздействия (шумы, выбросы и сбросы загрязняющих веществ), изменении гидрологических условий и планах природоохранных мероприятий по сокращению вредных воздействий на окружающую среду.

7.16. Выполнение работ в ночное время суток (с 22.00 до 6.00 часов)                                   без соответствующего разрешения органов власти. Производство работ в ночное время суток разрешается при выполнении следующих условий:

- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения                           на площадке;

- исключить громкоговорящую связь;

- не  производить сварочные работы без установки защитных экранов;

- исключить забивку фундаментных свай и производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;

- не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих                  к строительной площадке;

- исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы.

7.17. Запрещается использование оборудования и инструментов, не разрешенных                 к применению в строительстве, несогласованных технологий производства строительных работ, а также применение без согласования с органами Госсанэпиднадзора оборудования и материалов, являющихся источниками выделений вредных веществ в атмосферный воздух и источниками повышенных уровней шума и вибрации.

7.18. Запрещается производство строительных работ, предусматривающих эксплуатацию иностранными юридическими и физическими лицами грузоподъемных механизмов (кранов), без регистрации и принятия на контроль за соблюдением требований промышленной безопасности ЕМТУ Ростехнадзора.

7.19. При производстве работ по сносу, разборке, строительству, реконструкции, ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов запрещается производить захоронение отходов строительства и сноса на строительной площадке.

7.20. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения работ по хозяйственному освоению территории должны быть внесены изменения, обеспечивающие сохранность обнаруженных объектов до принятия в установленном порядке решения об отнесении данных объектов к недвижимому культурному наследию. Действие соответствующих положений землеустроительной, градостроительной                        и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения необходимых изменений.

7.21. В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы ухудшения состояния недвижимого культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению государственного органа охраны памятников.

7.22. Ликвидация опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, а также внесение необходимых изменений                 в мероприятия по обеспечению сохранности недвижимого культурного наследия                     и в работы по хозяйственному освоению территории осуществляется за счет средств заказчиков данных работ.

7.23. Складирование на строительной площадке конструкций, изделий, материалов должны осуществляться в местах, определенных строительным генеральным планом. Организация складирования должна обеспечивать соблюдение технологической последовательности строительства и сохранность строительных материалов, изделий, конструкций от воздействия атмосферных осадков и природных факторов. Складирование материалов и конструкций на стройплощадке должно осуществляться  согласно требованиям стандартов и технических условий на них. На стройплощадке должна быть организована площадка для складирования и хранения материалов и конструкций, площадка должна быть оборудована эстакадой и схемой строповки и зацепки грузов.

7.24. Стройплощадка должна быть оборудована безопасной и надежной системой доступа (лестницы, трапы, мостики) на рабочие места. Для прохода на рабочие места следует использовать установочные лестничные марши с постоянным ограждением, при этом сходни должны быть изготовлены из металла или из досок толщиной не менее 40 мм. Сходни должны иметь планки сечением 20х40 мм для упора ног через каждые 0.3-0.4 м, ширина  сходней должна быть не менее 0.8 м при одностороннем движении и не менее 1.5 м — при двухстороннем  и иметь перильные ограждения высотой не менее 1м.

7.25. Поверхность земли, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда  невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения  горизонтальности установки или должны быть установлены опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания.

7.26. Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, чтобы габарит транспортных средств не приближался к ним на расстоянии ближе 0.6 м.

7.27. На время работы на высоте на средствах подмащивания, проход под местом производства работ должен быть закрыт и опасная зона ограждена и обозначена знаками безопасности. Средства подмащивания, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитным козырьком со сплошной боковой обшивкой для защиты людей             от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать                         за  средства подмащивания (леса) не менее чем на 1.5 м и иметь наклон в 20 градусов                  в сторону лесов. При организации массового прохода в непосредственной близости                 от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5х5 мм.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

8.1. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на площадке и прилагающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности высоте и глубине размеров рабочей зоны                         и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности работающих                     на строительном производстве и проживающего населения.

8.2. Стесненные условия в застроенной части города характеризуются наличием четырех из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от мест работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватках, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зеленых насаждений;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений               в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности                                  их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

8.3. Строительство объектов в стесненных условиях существующей городской застройки вне зависимости от его назначения и принадлежности устанавливается проектом организации строительства, в котором предусматриваются мероприятия                     по обеспечению сохранности существующих объектов и снижению строительного, экологического и материального риска.

8.4. На строительном генеральном плане в составе ПОС и ППР при размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей определяются опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

8.5. При необходимости разработки выемок в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений, в местах наложения разрабатываемых выемок или отсыпаемых насыпей на охранные зоны существующих подземных и воздушных коммуникаций, а также подземных сооружений,                                    при пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями,                         не защищенными от механических повреждений, обозначаются границы подземных сооружений и коммуникаций в соответствии с нормативными правилами.

8.6. В стесненных условиях существующей городской застройки, а также на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов способы прокладки инженерных сетей и коммуникаций определяются с участием заказчика, подрядчика и владельца территории или дороги.

8.7. В случаях, когда ведение работ предусматривается проектами на тротуарах, городских дорогах или проездах, в составе ПОС должен разрабатываться проект организации движения транспорта с согласованием Департамента городского хозяйства               г. Красноярска, ГИБДД г. Красноярска, муниципальных образований Красноярского края.

8.8. Во избежание повторных разрытий проезжей части улиц в проектах предусматривается устройство уходов подземных сооружений за пределы красных линий, прокладка которых будет производиться в ближайшие 5 лет в соответствии                                   с  генеральными схемами развития инженерных сетей.

8.9. Прокладка нескольких подземных коммуникаций на одной улице (проезде)                 в зависимости от назначения, технических возможностей и экономической  целесообразности проектируется в специальных проходных коллекторах или совмещено       в одной трассе.

8.10. В целях обеспечения сохранности существующих зданий и сооружений предусматриваются мероприятия по инженерной защите площадки строительства                          и окружающих зданий и сооружений, согласованные с владельцами указанных объектов, базирующиеся на результатах инженерно-геологических изысканий, обследования зданий и сооружений, проектной документации по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям строящегося объекта  и учитывающие результаты геотехнической экспертизы.

8.11. При выявлении нарушений целостности конструкций существующих зданий и сооружений при их техническом обследовании надлежит предусмотреть мероприятия     по восстановлению прочности и жесткости конструкций.

8.12. При строительстве в районах со стесненными условиями сложившейся городской застройки использовать ударный метод погружения свай, в т.ч. шпунтовых, запрещено.

8.13. Организация движения транспортных средств, в т.ч. внутрипостроечных,                  на строительной площадке и территории, прилегающей к ней, скорости движения автотранспорта вблизи мест производства работ, организация движения пешеходов определяется схемой движения транспорта в составе генерального плана в соответствии                с действующими строительными нормами и правилами.

8.14. Подъездные дороги проектируются с преимущественным использованием существующих автодорожных трасс и в необходимых случаях с устройством временных дорог с применением твердого дорожного покрытия с учетом характера и массы перевозимых грузов.

8.15. Строительные площадки и участки производства строительно-монтажных работ огораживаются инвентарными ограждениями. Расположение, функциональное назначение, технические требования к их устройству предусматриваются ПОС.

8.16. В инвентарные ограждения включаются: защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей строительства; сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

8.17. Ограждения снабжаются доборными элементами: защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами.

8.18. Мобильные здания на стройгенплане размещаются с учетом:

- минимального состава зданий, включающих гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и  приема пищи; прорабскую, кладовую и туалет; навес для отдыха и место для курения рабочих; устройство для мытья обуви, щиты со средствами пожаротушения;

- расположения на спланированной площадке в безопасной зоне с отводом поверхностных вод и максимальным приближением к основным маршрутам передвижения работающих;

- оборудования электпроосвещением, водопроводом, канализацией, электроотоплением, телефонизацией и радио;

- обеспечения  подъезда  пожарных автомобилей;

- оформления необходимыми надписями и указателями.

8.19. Емкость складских помещений и площадь площадок для складирования рассчитывается на кратковременное хранение текущего запаса необходимых  материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых  на строительную площадку                             в специальной таре и упаковке. При возможности строительные конструкции подаются                в монтажную зону и монтируются с транспортных средств.

8.20. Укрупнительная сборка конструкций допускается в исключительных  случаях при соответствующем техническом обосновании и разработке проекта  специального монтажного оборудования для укрупнительной сборки и такелажных приспособлений, обеспечивающих проектное положение при монтаже укрупненных  конструкций.

8.21. Механизация строительно-монтажных работ при строительстве (реконструкции) в стесненных условиях проектируется путем применения строительных машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневренность, электрический привод, обладающих нормативным уровнем шума, выбросов отработанных газов, и имеющих соответствующие сертификаты.

8.22. Производство работ в непосредственной близости от существующих  зданий   и сооружений осуществляется с учетом:

- специальных мероприятий по обеспечению сохранности существующих строений, базирующихся по результатам инженерных изысканий и обследования зданий                 и сооружений и учитывающих особенности инженерно-геологических условий площадки, а также состояние строительных конструкций строений;

- мероприятий по мониторингу строящихся и существующих строений                                и прилегающего к ним подземного пространства;

- выполнение мероприятий по инженерной защите окружающей застройки, включая, при необходимости, усиление существующих зданий и сооружений и закрепление грунтов оснований;

- недопущение повреждений существующих коммуникаций;

- соблюдения безопасности движения транспорта;

8.23. Уплотнение грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух следует проводить в соответствии с техническими рекомендациями ТР-73-98.

8.24. Подготовка площадки со сносом зданий и сооружений производится без устройства дополнительного складирования с вывозом строительного мусора                               в установленные места. Сжигание отходов на месте не допускается. Снос (перенос) зон отдыха, детских площадок, малых  архитектурных форм согласуется с управляющими компаниями, органами местного самоуправления.

8.25. Территория строительной площадки ограждается инвентарными ограждениями с устройством защитных козырьков, перил и т.д. На ограждениях строительных площадок размещается информация о строящемся объекте и его границах              с краткой характеристикой и указанием организации, ведущей строительство (реконструкцию) и ответственного руководителя стройки. На информационном щите должны быть указаны следующие реквизиты: адрес и наименование строящегося объекта; наименование заказчика, номер телефона; наименование генерального подрядчика, номер телефона; свидетельство на допуск

8.26. На рисунках 1 и 2 даны принципиальные варианты ограждений мест производства различного вида строительно-монтажных работ. Основным элементом ограждений является несплошная «полупрозрачная» панель (секция), выполняемая                     по металлическому каркасу из сетки «Рабица», из прямоугольных труб, штакетником                из профлиста, арматуры. При производстве работ на проезжей части улиц и магистралей      в качестве ограждения используются дорожные блоки из полимерных материалов.

1 - металлическая сетка «Рабица» на металлическом каркасе; 2 - фундаментный блок ФБС-2,4×0,6×0,4; 3 - стойки.

Рис. 1. Временное сетчатое ограждение стройплощадки по сборным ж.б. блокам

Рис. 2 -Унифицированные инвентарные ограждения строительных площадок

8.27. Помимо информационного щита на ограждениях строительных площадок               в обязательном порядке должно быть размещено графическое изображение строящегося объекта с краткой его характеристикой и указанием автора проекта, а также графическое изображение или фотографии исторического прошлого места, на котором ведется строительство.

8.28. В составе ППР необходимо предусматривать освещение строительной площадки, указание опасных участков и зон, установку бункеров-накопителей для сбора строительного мусора, а также раздел, посвященный устройству и эксплуатации пунктов очистки колес, с обоснованием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расчетом необходимой мощности, производительности и конкретным подбором рекомендуемого ПОС оборудования по расчетным параметрам, с привязкой                                 к действующим сетям и коммуникациям. При привязке, по возможности, следует использовать мобильные инвентарно-блочные посты очистки колес заводского изготовления с оборотным водоснабжением и механической очисткой сточных вод отечественных производителей.

Принципиальная схема установки для мойки колес автотранспорта приведена                 на рисунках 3, 4 и 5.

1. Эстакада (моечная площадка). 2. Баки-отстойники (песколовка). 3. Шламоприемный кювет. 4. Насос. 5. Очистная установка. 6. Щит питания. 7. Бак водозаборный. 8. Установка моечная. 9. Моечный пистолет с форсункой и шлангом.

Рис. 3 - Технологическая схема мойки колес автотранспорта с системой оборотного водоснабжения (вариант).

Эстакада представляет собой сборно-разборную конструкцию, уложенную                            на дорожную плиту и оснащенную продольными и поперечными сливными желобами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Колея (по осям площадки), м - 1,9

2. Уклон плит, % - 2

Рисунок 4. Принципиальная схема устройства эстакады к установке для мойки колес автотранспорта

Рисунок 5. Вариант устройства пункта мойки колес.

8.29. Устройство туалетов с выгребными ямами не допускается.                                 При  невозможности установки туалетов со сбросом  канализационных стоков в городские сети канализации рекомендуется использование  предназначенных для создания  санитарно-гигиенических условий работающих на стройплощадке биотуалетов.

8.30. В бытовых городках ориентированных на обслуживание бригад минимум 50-60 человек  должна быть  следующая номенклатура  зданий и сооружений: гардеробные с умывальными и сушилками;  помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; туалет и помещения личной гигиены женщин; медпункт; контора мастера; навес для отдыха и место для курения; устройство для мытья обуви; щит со средствами пожаротушения.

8.31. Бытовые городки размещаются на строительной площадке или                                в  непосредственной близости от нее, в зоне наибольшей концентрации работающих                     с максимальным приближением к основным маршрутам их  передвижения                                  на строительстве.

8.32. На строительном объекте должен осуществляться постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума.

8.33. Выполнение работ в ночное время без  соответствующего разрешения  муниципального образования запрещается.

8.34. Производство работ в ночное время оформляется соответствующим распоряжением главы муниципального образования по гарантийным письмам подрядных организаций с обязательствами  при работе в ночное время на объекте:

- обеспечить глушение двигателя автотранспорта в период  нахождения                             на площадке;

- исключить  громкоговорящую связь;

- не производить сварочные работы без установки  защитных экранов;

- исключить забивку фундаментных свай и производство  прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;

- не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих                 к строительной площадке;

- исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые  нормы.

8.35. Наличие существующих зданий и сооружений в стесненных условиях строительства вызывает, как правило, необходимость разработки котлованов и траншей с вертикальными стенками с устройством специальных конструкций крепления.

8.36. Крепление стен котлованов и траншей в зависимости от их глубины                          и размеров, физико-механических  характеристик грунтов, величины и  характера нагрузок на бровках и принятых способов  выполнения  земляных  и строительных работ могут быть следующими:

- балочными из свай, стальных балок и труб и забирок, в промежутках между ними;

- в виде стенок, сооружаемых с использованием металлического шпунта, буронабивных свай, завинчивающих свай, плоских «стен в грунте» монолитных или сборных.

8.37. При устройстве котлованов под строительство нового здания, примыкающего к существующему зданию, принимаются особые меры по не допущению деформаций   расположенных зданий и сооружений, в том числе подземных, повреждений существующих систем инженерных коммуникаций или нарушений безопасности  движения транспорта.

8.38. Разработка грунта ниже подошвы существующих фундаментов допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием с проектной организацией. При необходимости разработки выемок в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны предусматриваться технические решения по обеспечению их сохранности.

8.39. При производстве работ необходимо стремиться к максимально возможному сокращению сроков работ в котлованах и не допускать промораживания оснований фундаментов существующих зданий и сооружений при осуществлении земляных работ в непосредственной  близости от них.

8.40. Траншеи, проходящие вдоль проезжей части или тротуара, сдаются под восстановление дорожного покрытия поэтапно, независимо от окончания работ на всем протяжении траншеи.

8.41. Восстановление дорожного покрытия и благоустройство прилегающей территории производится при наличии ограждений, оборудованных на проезжей части красными габаритными фонарями и дорожными предупредительными знаками.

8.42. При установке кранов для выполнения строительно-монтажных работ                  на территории строительной площадки указываются границы рабочих и опасных зон, связанных с работой крана.

8.43. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются                  от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета при его падении.

8.44. На границе опасных зоны в местах возможного прохода людей (дороги                  и пешеходные дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие о работе крана.

8.45. В случаях, когда в опасные зоны попадают соседние здания и сооружения,   в которых находятся люди, транспортные или пешеходные дороги (тротуары), предусматриваются решения (мероприятия) по обеспечению безопасности людей, в том числе:

- перенесение транспортных и пешеходных дорог, а также входов и выходов                     в эксплуатируемое здание за пределы опасных зон;

- защита оконных и дверных проемов, попадающих в опасную зону, специально предназначенными для этого предохранительными ограждениями;

- выселение (удаление) людей из зданий и сооружений, конструкции которых                   не обеспечивают безопасность людей при случайном падении на эти конструкции перемещаемых грузов.

8.46. В случае необходимости совместной работы монтажного крана с другими строительными машинами и оборудованием, в том числе и с другими кранами, разрабатываются специальные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы.

8.47. Ответственные конструкции по мере их готовности  принимаются                          в процессе строительства (с участием представителя проектной организации                            или авторского надзора) с составлением акта промежуточного приемки этих конструкций                      по установленной форме. Акты освидетельствования скрытых работ составляют                          на завершенный процесс.

8.48. Для удаления строительного мусора со строящихся зданий и лесов применяются мусоропроводы (закрытые желоба) или в закрытые ящики или контейнеры. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты                     не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать.

8.49. При производстве отделочных работ, связанных с устройством                               и оформлением фасадов зданий и сооружений, рабочая зона огораживается специально предусмотренными для этой цели сетками, а также другими видами сеток, пригодных                 по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства.

8.50. Рекомендуются сетчатые ограждения для фасадов зданий и сооружений зеленого, голубого, светло-желтого и светло-серого цветов и размерами ячеек не более 6 кв. см, которые навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду зданий или на конструкцию лесов при их наличии.

8.51. При устройстве и эксплуатации сетей и установок временного электроснабжения на строительной площадке предусматривается выполнение контрольных операций (визуальный осмотр сетей, замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей, проверка непрерывности цепей заземления и т.д.), проводимых                     с большей частотой по сравнению с регламентными нормами, установленными                         для постоянных сетей.

8.52. Производство строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи не допускается. В зимнее время обеспечивается утепление пожарных гидрантов и емкостей, очистка дорог от снега и наледи, и выполнение других дополнительных мер по усилению пожарной безопасности строек.